Приложение 2

к Подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике»

**Сетевой график**

**реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Чеченской Республики в 2014 – 2016 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации мероприятий комплексного освоения земельных участков | | | | | | | |
| подготовка и утверждение правоустанавливающей документации на земельный участок | подготовка и утверждение ПП, ПМ и град. планов | получение ТУ на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, экспертизы проектной  документации | оформление разрешительной документации, получение разрешения на строительство | выполнение работ по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры | строительство объектов жилищного строительства и социальной инфраструктуры | выполнение благоустройства,  ввод в эксплуатацию |
| 1 | Строительство жилого комплекса экономического класса г Грозный , ул. Старопромсловское шоссе, 24 Микрорайон «Солнечный» | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 01.08.2017 |
| 2 | Строительство жилого комплекса экономического класса г. Урус-Мартан, ул. А. Кадырова Микрорайон «Северный» | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 01.08.2017 |
| 3 | Строительство жилого комплекса экономического класса г. Грозный, Ленинский район, пр. Кирова б/н 7-й Микрорайон | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 01.12.2017 | 01.12.2017 | 30.04.2018 |
| 4 | Застройка земельного участка г Аргун ул. Шоссейная, 23 | выполнено | 01.12.2016 | 01.04.2017 | 15.10.2017 | 15.12.2017 | 01.12.2017 | 01.12.2019 | 20.12.2020 |
| 5 | Строительство жилого комплекса с помещениями общественного назначения с. Курчалой, ул. Кадырова б/н | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 30.12.2018 |