## Акт. РПКР 2014-2043
Приложение
к распоряжению Правительства
Чеченской Республики
от ______________ №__________
Региональный краткосрочный план
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 2014-2043 годы»
на 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановый период проведения работ по капитальному ремонту | Виды работ/услуг по капитальному ремонту | Кол-во кв-р | кол-во работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в т.ч. жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на капитальный ремонт в 2022 году | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета Чеченской Республики | за счет средств бюджетов муниципальных образований | за счет средств фонда капитального ремонта
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | млн. руб. | руб. | руб. | руб. | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего: | [5 empty] | 1207416 | 913297.03 | 908708.13 | 34286 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215
| I. г. Аргун | [5 empty] | 15545 | 13767.6 | 13767.6 | 558
1 | г. Аргун, ул. Шоссейная, д. 109 | 1970 | 2013 | кирпичный | 5 | 6 | 4880.7 | 4480.7 | 4480.7 | 214 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ХВС; ТС; ТН | 100
2 | г. Аргун, ул. Шоссейная, д. 113 | 1979 | 2013 | кирпичный | 5 | 8 | 6518.8 | 5997.3 | 5997.3 | 205 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ХВС; ТС; ТН | 127 | 4
3 | г. Аргун, ул. Карла Маркса, д. 2А | 1972 | 2013 | кирпичный | 5 | 4 | 4145.5 | 3289.6 | 3289.6 | 139 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТС; ВО; ТН | 68
| II. Веденский муниципальный район | [5 empty] | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 12
4 | с. Ведено, ул. Комсомольская, д. 7 | 1975 |  | кирпичный | 2 | 1 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 12 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ХВС; ПСД; ТН | 8
| III. Грозненский муниципальный район | [5 empty] | 568 | 568 | 0 | 26
5 | с. Пролетарское, ул. Строителей, д. 2 | 1963 |  | кирпичный | 2 | 2 | 284 | 284 | 0 | 13 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД, РК, УРФ, ТН | 8 | 4
6 | с. Пролетарское, ул. Строителей, д. 3 | 1963 |  | кирпичный | 2 | 1 | 284 | 284 | 0 | 13 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД, РК, УРФ, ТН | 8 | 4
| IV. Гудермесский муниципальный район | [5 empty] | 379 | 379 | 230.4 | 24
7 | г. Гудермес, ул. Мелиораторов, д. 4 | 1971 |  | кирпичный | 2 | 1 | 379 | 379 | 230.4 | 24 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ХВС; ЭС; РК; ТН | 8
| V. Надтеречный муниципальный район | [5 empty] | 4687.2 | 4429.8 | 2009.2 | 259
8 | с. Знаменское, ул. А. Кадырова, д. 15 | 1966 |  | кирпичный | 2 | 2 | 740.6 | 726 | 164.2 | 45 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; РК; ТН | 16
9 | с. Знаменское, ул. А. Кадырова, д. 18А | 1966 |  | кирпичный | 2 | 2 | 429.4 | 414.8 | 264.6 | 28 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ВО; ХВС; РК; ТН | 8
10 | с. Знаменское, ул. А. Кадырова, д. 18Б | 1966 |  | кирпичный | 2 | 2 | 456.3 | 441.7 | 441.7 | 20 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД;ЭС; ТН | 8 | 3
11 | с. Знаменское, ул. А. Кадырова, д. 20 | 2004 | 2004 | кирпичный | 2 | 2 | 753.2 | 687.7 | 331.1 | 40 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ХВС; ТН | 12 | 3
12 | с. Знаменское, ул. А. Кадырова, д. 20Б | 1966 |  | кирпичный | 2 | 2 | 436.3 | 421.6 | 315.1 | 16 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ЭС; ТН | 8 | 3
13 | с. Знаменское, ул. А. Кадырова, д. 33 | 2004 | 2004 | кирпичный | 2 | 2 | 757.9 | 692.4 | 166.2 | 39 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТС; ТН | 12
14 | с. Знаменское, ул. А. Кадырова, д. 35 | 2004 | 2004 | кирпичный | 2 | 2 | 753.7 | 693 | 113.3 | 42 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ВО; ХВС; ТН | 12
15 | с. Горагорский, ул. Новый городок, д. 2А | 1970 |  | кирпичный | 2 | 1 | 359.8 | 352.6 | 213 | 29 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ВО; ХВС; РК; РП; ТН | 8
| VI. Ножай-Юртовский муниципальный район | [5 empty] | 362.9 | 362.9 | 42.8 | 40
16 | с. Ножай-Юрт, ул. И.Самбиева, д. 19 | 2006 | 2006 | кирпичный | 2 | 1 | 362.9 | 346.5 | 42.8 | 40 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; УРФ; ТН | 8
| VII. Серноводский муниципальный район | [5 empty] | 387.4 | 369.4 | 369.4 | 23
17 | с. Серноводск, ул. Братьев Гайтукаевых, д. 24 | 1983 | 2013 | кирпичный | 2 | 1 | 387.4 | 369.4 | 369.4 | 23 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ЭС; ПСД; ТН | 8
| VIII. Урус-Мартановский муниципальный район | [5 empty] | 1000 | 723.9 | 0 | 16
18 | с. Старые Атаги, ул. Нагорная, д. 22 | 1968 |  | кирпичный | 2 | 1 | 1000 | 723.9 | 0 | 16 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД, ЭС, РК, ТН | 16 | 4
| IX. Шалинский муниципальный район | [5 empty] | 23026.1 | 15652.1 | 15652.1 | 1025
19 | с. Чири-Юрт, д. 1 | 1975 |  | кирпичный | 3 | 2 | 1190.2 | 758.3 | 758.3 | 54 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ВО; ХВС; ТН | 24
20 | с. Чири-Юрт, д. 5 | 1975 |  | кирпичный | 3 | 2 | 1181.4 | 757 | 757 | 66 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ВО; ХВС; ЭС; ТН | 24
21 | с. Чири-Юрт, д. 9 | 1975 |  | кирпичный | 5 | 2 | 2019.9 | 1085.3 | 1085.3 | 97 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ВО; ЭС; ТН | 38 | 4
22 | с. Чири-Юрт, д. 11 | 1975 |  | кирпичный | 3 | 2 | 1174.9 | 757.8 | 757.8 | 59 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ЭС; ТН | 24 | 3
23 | с. Чири-Юрт, д. 14 | 1976 |  | кирпичный | 5 | 6 | 5447 | 2922 | 2922 | 195 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ВО; ХВС; ЭС; ТН | 80 | 5
24 | с. Чири-Юрт, д. 37 | 1990 |  | кирпичный | 5 | 9 | 6190.7 | 3585.7 | 3585.7 | 262 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ВО; ХВС; ЭС; ТН | 110
25 | с. Чири-Юрт, д. 38 | 1990 |  | кирпичный | 5 | 7 | 4740.8 | 4740.8 | 4740.8 | 187 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ВО; ХВС; ЭС; ТН | 80
26 | г. Шали, Кавказ п/ст., д. 3 | 1982 |  | кирпичный | 3 | 3 | 1081.2 | 1045.2 | 1045.2 | 105 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ЭС; УРФ; ТН | 18
| X. Шелковской муниципальный район | [5 empty] | 332.8 | 308.5 | 231.4 | 15
27 | ст-ца. Шелковская, ул. им Р.Мажатова, д. 6 | 1973 | 2013 | кирпичный | 2 | 2 | 332.8 | 308.5 | 231.4 | 15 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТС; ЭС; ТН | 8
| XI. Г. Грозный | [5 empty] | 1161436.5 | 877026.73 | 876696.13 | 32311
28 | г. Грозный, ул. К.Либкнехта, д. 21 | 1954 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4662.2 | 3400.4 | 3400.4 | 51 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; | 70
29 | г. Грозный, ул. Чернышевского, д. 78 | 1961 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 5091.9 | 4402.1 | 4402.1 | 36 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; | 94
30 | г. Грозный, пр-кт. Х.Исаева, д. 60/44 | 1939 | 2008 | кирпичный | 4 | 4 | 4280 | 2960 | 2960 | 142 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; | 56
31 | г. Грозный, ул. им Менделеева, д. 15 | 1980 | 2008 | кирпичный | 5 | 3 | 3256.6 | 2001.7 | 2001.7 | 69 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; | 35
32 | г. Грозный, ул. Верхоянская, д. 6Б | 1982 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3015.1 | 2462.31 | 2462.31 | 118 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; | 49
33 | г. Грозный, ул. им Менделеева, д. 9 | 1983 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4382.7 | 2793.5 | 2793.5 | 157 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; | 50
34 | г. Грозный, ул. им М.А.Висаитова, д. 64 | 1964 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3395.7 | 1974.6 | 1974.6 | 76 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; ГВС | 76
35 | г. Грозный, пр-кт. X.Исаева, д. 3 | 1972 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4951.9 | 3159.4 | 3159.4 | 39 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; ГВС | 64
36 | г. Грозный, ул. им. А.Г.Авторханова, д. 43 | 1986 | 2008 | панельный | 12 | 1 | 5321.6 | 2596.2 | 2596.2 | 67 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ЛО | 67
37 | г. Грозный, ул. К.Либкнехта, д. 7А | 1982 | 2008 | панельный | 9 | 1 | 2947 | 2002.6 | 2002.6 | 22 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 35
38 | г. Грозный, ул. Гурьевская, д. 15/12 | 1966 | 2008 | кирпичный | 4 | 4 | 3329.8 | 2555.6 | 2555.6 | 122 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 60
39 | г. Грозный, ул. Оренбургская, д. 8 | 1967 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2339.4 | 2009.1 | 2009.1 | 110 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; | 48
40 | г. Грозный, ул. им Л.Д.Даниева, д. 20 | 1968 | 2008 | панельный | 5 | 3 | 2870.6 | 2227.5 | 2227.5 | 139 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 55
41 | г. Грозный, ул. Выборгская, д. 8 | 1953 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4451.8 | 3252.7 | 3252.7 | 132 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 68
42 | г. Грозный, ул. Мамсурова, д. 21А | 1971 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3779.1 | 3168.7 | 3168.7 | 169 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; | 69
43 | г. Грозный, ул. Выборгская, д. 7 | 1972 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4333.2 | 4057.7 | 4057.7 | 190 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 70
44 | г. Грозный, ул. Ашхабадская, д. 21 | 1979 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 7120.4 | 3755 | 3755 | 182 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 64
45 | г. Грозный, ул. Титова, д. 98 | 1951 | 2008 | кирпичный | 4 | 4 | 2376.8 | 1373.6 | 1373.6 | 64 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 32
46 | г. Грозный, ул. Либкнехта, д. 5 | 1982 | 2008 | панельный | 9 | 1 | 2947 | 2002.6 | 2002.6 | 95 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 35
47 | г. Грозный, ул. Санкт-Петербургская, д. 13 | 1988 | 2007 | кирпичный | 9 | 2 | 5775.5 | 2527.4 | 2527.4 | 117 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ГВС; ХВС; ПСД; ТН | 72
48 | г. Грозный, ул. им С.Ш. Лорсанова, д. 3 | 1954 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 4993.5 | 3055.64 | 3055.64 | 100 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | УРФ; ПСД; ТН | 53
49 | г. Грозный, ул. им С.Ш. Лорсанова, д. 5 | 1956 | 2007 | кирпичный | 4 | 5 | 6051.4 | 2028 | 2028 | 56 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | УРФ; ПСД; ТН | 36
50 | г. Грозный, пр-кт. Бульвар Дудаева, д. 3 | 1967 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5334.5 | 4657.5 | 4657.5 | 221 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; | 110
51 | г. Грозный, пр-кт. Бульвар Дудаева, д. 5 | 1967 | 2007 | панельный | 5 | 3 | 2666.1 | 2337.9 | 2337.9 | 122 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | РК; ПСД; ТН | 55
52 | г. Грозный, пр-кт. Бульвар Дудаева, д. 5 А | 1967 | 2007 | панельный | 5 | 3 | 2444.1 | 2338.1 | 2338.1 | 125 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 55
53 | г. Грозный, пр-кт. Бульвар Дудаева, д. 10 | 1978 | 2017 | кирпичный | 5 | 6 | 6248.1 | 4492.33 | 4492.33 | 208 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | УРФ; ПСД; ТН | 98
54 | г. Грозный, ул. им. Умара А. Садаева, д. 49 | 1984 | 2007 | панельный | 9 | 4 | 7527.6 | 6436.2 | 6436.2 | 184 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | РК; ПСД; ТН | 124
55 | г. Грозный, ул. им П.Лумумбы, д. 29 | 1970 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 4147.6 | 3828.3 | 3828.3 | 137 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 70
56 | г. Грозный, ул. им. П.Лумумбы, д. 31 | 1973 | 2007 | кирпичный | 5 | 3 | 2722.8 | 2480.3 | 2480.3 | 115 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 55
57 | г. Грозный, ул. им П.Лумумбы, д. 33 | 1971 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 3389.4 | 2514.1 | 2514.1 | 131 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 70
58 | г. Грозный, ул. Дьякова, 9 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 6344 | 4481 | 4481 | 180 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; РК; ПСД; ТН | 100
59 | г. Грозный, ул. им Льва И. Яшина, д. 4 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 3804.4 | 3528.4 | 3528.4 | 138 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ТС; ХВС; ЭС; РК; ПСД; ТН | 70
60 | г. Грозный, ул. им Льва И. Яшина, д. 4А | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5019.7 | 4620.6 | 4620.6 | 189 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 99
61 | г. Грозный, ул. им Льва И. Яшина, д. 4Б | 1975 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5110.3 | 4687.3 | 4687.3 | 176 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ТС; ХВС; ЭС; РК; ПСД; ТН | 80
62 | г. Грозный, ул. Малгобекская, д. 3, корпус 1 | 1987 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 2499.9 | 1601.8 | 1601.8 | 74 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 40
63 | г. Грозный, ул. Малгобекская, д. 3, корпус 2 | 1987 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 2499.9 | 1601.8 | 1601.8 | 85 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 40
64 | г. Грозный, ул. Малгобекская, д. 3, корпус 3 | 1987 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 2499.9 | 1601.8 | 1601.8 | 66 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 40
65 | г. Грозный, ул. Моздокская, д. 3 | 1958 | 2007 | кирпичный | 4 | 2 | 1411.2 | 1269.6 | 1269.6 | 62 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 32
66 | г. Грозный, ул. им. Умара А. Садаева, д. 33/18 | 1976 | 2007 | панельный | 5 | 12 | 7745.2 | 5098 | 5098 | 234 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ТС; ХВС; ПСД; ТН | 160
67 | г. Грозный, ул. Эсет Кишиевой, д. 33А | 1981 | 2007 | панельный | 9 | 2 | 4989.1 | 3769 | 3769 | 139 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 69
68 | г. Грозный, ул. им Льва И. Яшина, д. 13 | 1985 | 2007 | панельный | 9 | 4 | 10574 | 8423.3 | 8423.3 | 198 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 142
69 | г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 70 | 1989 | 2007 | панельный | 9 | 3 | 7536.9 | 6161.7 | 6161.7 | 208 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 106
70 | г. Грозный, ул. Дьякова, д. 18 | 1978 | 2007 | панельный | 9 | 2 | 5273.2 | 4223.5 | 4223.5 | 137 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 71
71 | г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 131, корпус 4 | 1989 | 2007 | панельный | 10 | 2 | 5968.3 | 4499.1 | 4499.1 | 141 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ПСД; ТН; ВО | 80
72 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 39 | 1985 | 2007 | панельный | 9 | 1 | 2591.1 | 1067.2 | 1067.2 | 62 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 34
73 | г. Грозный, пер. Киевский, д. 10 | 1984 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 3499.7 | 1592.5 | 1592.5 | 125 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 50
74 | г. Грозный, ул. Тобольская, д. 54 | 1973 | 2007 | кирпичный | 3 | 3 | 1408.2 | 1298.7 | 1298.7 | 58 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 24
75 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 101 | 1961 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 4336.1 | 3035.4 | 3035.4 | 84 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 65
76 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 104 | 1973 | 2007 | кирпичный | 5 | 8 | 9387.6 | 4184.6 | 4184.6 | 122 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 80
77 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 110 | 1970 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 3152.3 | 2053 | 2053 | 63 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 40
78 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 112 | 1970 | 2007 | кирпичный | 5 | 3 | 2199.6 | 1891.3 | 1891.3 | 37 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 30
79 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 114 | 1970 | 2007 | кирпичный | 5 | 3 | 2199.6 | 1702.7 | 1702.7 | 44 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 35
80 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 117 | 1976 | 2007 | кирпичный | 5 | 8 | 8834.5 | 5948.9 | 5948.9 | 190 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ТС; ХВС; ПСД; ТН | 125
81 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 119 | 1976 | 2007 | кирпичный | 5 | 8 | 8765.2 | 6002.5 | 6002.5 | 163 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ТС; ХВС; ПСД; ТН | 125
82 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 121 | 1978 | 2007 | кирпичный | 5 | 8 | 7225.9 | 5898.6 | 5898.6 | 219 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ТС; ХВС; ПСД; ТН | 125
83 | г. Грозный, ул. Сайханова, д. 69А | 1970 | 2007 | кирпичный | 4 | 2 | 1485.2 | 1416.2 | 1416.2 | 26 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 32
84 | г. Грозный, ул. Сайханова, д. 71 | 1970 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 2800.9 | 2299.9 | 2299.9 | 80 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 51
85 | г. Грозный, ул. Горняков, д. 2А | 1984 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 4625.6 | 4052 | 4052 | 145 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ПСД; ТН | 70
86 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 69 | 1966 | 2008 | кирпичный | 4 | 2 | 1584.4 | 1497.6 | 1497.6 | 64 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 30
87 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 71 | 1974 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3359.2 | 3236.6 | 3236.6 | 127 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 70
88 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 73 | 1978 | 2008 | кирпичный | 5 | 8 | 7285.7 | 6361.8 | 6361.8 | 243 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ПСД; ТН | 126
89 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 78 | 1978 | 2008 | кирпичный | 5 | 8 | 7867.6 | 5829.4 | 5829.4 | 188 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 127
90 | г. Грозный, городок Маяковского, д. 79 | 1979 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3414 | 3271.6 | 3271.6 | 138 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ПСД; ТН | 70
91 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 125 | 1975 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 2831.3 | 2563 | 2563 | 88 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 45
92 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 134А | 2008 | 2008 | кирпичный | 5 | 2 | 1500 | 1434.2 | 1434.2 | 36 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ПСД; ТН | 25
93 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 138 | 1980 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 5376.7 | 4066 | 4066 | 105 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 70
94 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 143 | 1982 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3913.3 | 3367.6 | 3367.6 | 129 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 70
95 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 151 | 1986 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 5455.1 | 3957.2 | 3957.2 | 107 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 68
96 | г. Грозный, г-к Иванова, д. 116 | 1969 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 5288.6 | 4333.9 | 4333.9 | 149 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ПСД; ТН | 96
97 | г. Грозный, ул. Цеповой (Библиотечная), д. 121 | 1989 | 2008 | кирпичный | 5 | 8 | 7460.9 | 5556.4 | 5556.4 | 181 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 100
98 | г. Грозный, ул. Цеповой (Библиотечная), д. 125 | 1989 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 4796.1 | 4222.5 | 4222.5 | 117 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 64
99 | г. Грозный, ул. Державина, д. 287 | 1989 | 2007 | кирпичный | 5 | 10 | 6593 | 6415.4 | 6415.4 | 194 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 125
100 | г. Грозный, ул. Пугачева, д. 140 | 1968 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2207.5 | 2020.7 | 2020.7 | 79 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 48
101 | г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 54 | 1968 | 2008 | кирпичный | 4 | 4 | 4308.8 | 2551.2 | 2551.2 | 102 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ЭС; ПСД; ТН | 64
102 | г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 56 | 1975 | 2008 | кирпичный | 5 | 2 | 1844.5 | 1417.5 | 1417.5 | 53 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 20
103 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 1 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 17 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
104 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 19 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 15 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
105 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 21 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 21 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
106 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 22 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 17 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
107 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 23 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 13 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
108 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 26 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 20 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
109 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 30 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 18 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
110 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 32 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 16 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
111 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 35 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 22 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
112 | г. Грозный, уч-к. 20-й, д. БН, корпус 38 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 24 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2020 | ВО; ПСД; ТН | 8
113 | г. Грозный, ул. Пятигорская, д. 11/23 | 1961 | 2008 | кирпичный | 3 | 3 | 2562.9 | 1394.2 | 1394.2 | 53 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; ЭС; ВО; | 23 | 6
114 | г. Грозный, ул. им Л.Д.Магомадова (Комсомольская), д. 41 | 1953 | 2008 | кирпичный | 5 | 3 | 5307 | 2646 | 2646 | 9 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ЭС; ВО; | 46 | 5
115 | г. Грозный, ул. им. А.Г.Авторханова, д. 41 | 1986 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 8017.8 | 3372.4 | 3372.4 | 88 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ВО; | 88 | 6
116 | г. Грозный, ул. Новосибирская, д. 35 | 1986 | 2008 | кирпичный | 5 | 2 | 2292.6 | 1517.5 | 1517.5 | 88 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 40 | 3
117 | г. Грозный, пр-кт. им В.В.Путина, д. 8А | 1931 | 2008 | кирпичный | 3 | 2 | 607.2 | 426.6 | 426.6 | 38 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 12 | 3
118 | г. Грозный, ул. Р.Люксембург, д. 5 | 1932 | 2008 | кирпичный | 4 | 5 | 2587.4 | 2037 | 2037 | 81 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН;ВО; | 42 | 3
119 | г. Г розный, ул. Р. Люксембург, д. 1 | 1939 | 2008 | кирпичный | 4 | 5 | 4025.9 | 2189.9 | 2189.9 | 87 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; ЭС; ВО; | 34 | 6
120 | г. Грозный, ул. Р.Люксембург, д. 3 | 1939 | 2008 | кирпичный | 4 | 5 | 3211.2 | 2189.9 | 2189.9 | 73 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; ЭС; ВО; | 34 | 6
121 | г. Грозный, пр-кт. им В.В.Путина, д. 22/73 | 1954 | 2008 | кирпичный | 5 | 7 | 9135.3 | 5532.9 | 5532.9 | 63 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 63 | 3
122 | г. Грозный, пр-кт. им В.В.Путина, д. 19 | 1958 | 2008 | кирпичный | 5 | 2 | 2635.8 | 1461 | 1461 | 24 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; ВО; | 24 | 5
123 | г. Грозный, ул. Мамсурова, д. 5/2 | 1964 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 3469.1 | 2844.8 | 2844.8 | 68 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН;ЭС | 48 | 3
124 | г. Грозный, ул. Гурьевская, д. 3 | 1960 | 2008 | кирпичный | 4 | 2 | 2055.6 | 1315.5 | 1315.5 | 84 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН;ЭС | 28 | 3
125 | г. Грозный, ул. им Л.Д.Даниева, д. 22 | 1968 | 2008 | панельный | 5 | 3 | 3799 | 2391.7 | 2391.7 | 141 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; ЭС; ВО; | 55 | 6
126 | г. Грозный, ул. им Хабусиевой Нурседы Б (Таманская), д. 62 | 1975 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 5963 | 4626 | 4626 | 80 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 80 | 3
127 | г. Грозный, ул. Ашхабадская, д. 11А | 1980 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4170.1 | 3078 | 3078 | 138 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 60 | 3
128 | г. Грозный, ул. Выборгская, д. 6 | 1973 | 2008 | кирпичный | 5 | 3 | 3588.1 | 2626.4 | 2626.4 | 108 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; ЭС; ВО; | 52 | 6
129 | г. Грозный, ул. Иоанисиани, д. 9 | 1978 | 2007 | панельный | 9 | 1 | 2884.7 | 2521.5 | 2521.5 | 51 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 36 | 3
130 | г. Грозный, ул. Иоанисиани, д. 15 | 1978 | 2007 | панельный | 9 | 1 | 3004.7 | 2158.4 | 2158.4 | 92 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 36 | 3
131 | г. Грозный, ул. Киевская, д. 5 | 1982 | 2007 | панельный | 9 | 2 | 5103 | 2900 | 2900 | 109 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; РК; | 70 | 3
132 | г. Грозный, пр-кт. Кирова, д. 33/26 | 1966 | 2007 | кирпичный | 5 | 11 | 9661.7 | 8477.5 | 8477.5 | 421 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 199 | 7
133 | г. Грозный, ул. Эсет Кишиевой, д. 32А | 1971 | 2007 | кирпичный | 5 | 6 | 5597.4 | 3899 | 3899 | 178 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; РК; | 87 | 8
134 | г. Грозный, ул. Маяковского, д. 86 | 1958 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 1929.6 | 1808.6 | 1808.6 | 103 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 40 | 7
135 | г. Грозный, ул. Маяковского, д. 86А | 1958 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 4459.8 | 3705.9 | 3705.9 | 152 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 80 | 7
136 | г. Грозный, ул. им Льва И. Яшина, д. 28 | 1972 | 2007 | кирпичный | 5 | 7 | 7420.9 | 5713.6 | 5713.6 | 293 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 129 | 3
137 | г. Грозный, ул. им Льва И. Яшина, д. 32 | 1972 | 2007 | кирпичный | 5 | 7 | 5248.5 | 4828.5 | 4828.5 | 285 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 129 | 3
138 | г. Грозный, ул. Старосунженская, д. 35 | 1983 | 2007 | кирпичный | 7 | 4 | 8045.6 | 6596.6 | 6596.6 | 315 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 112 | 3
139 | г. Грозный, ул. им Льва И. Яшина, д. 34 | 1972 | 2007 | кирпичный | 5 | 7 | 5209.9 | 4790.7 | 4790.7 | 238 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 129 | 7
140 | г. Грозный, ул. Малгобекская, д. 4 | 1973 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 1985.8 | 1875.8 | 1875.8 | 75 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 40 | 3
141 | г. Грозный, ул. Малгобекская, д. 6 | 1964 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 1985.8 | 1875.8 | 1875.8 | 87 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 40 | 3
142 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 53 | 1977 | 2007 | панельный | 9 | 7 | 8540 | 5073.6 | 5073.6 | 183 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 112 | 3
143 | г. Грозный, ул. Санкт-Петербургская, д. 26 | 1985 | 2007 | панельный | 9 | 1 | 2591.1 | 1067.2 | 1067.2 | 55 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 35 | 3
144 | г. Грозный, ул. Карагандинская, д. 6 | 1932 | 2007 | кирпичный | 4 | 4 | 2967.94 | 2066.29 | 2066.29 | 57 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 32 | 3
145 | г. Грозный, ул. Дьякова, д. 11, корпус 1 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4601 | 3563 | 3563 | 103 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; РК; | 100 | 8
146 | г. Грозный, ул. им академика М.Д.Миллионщикова, д. 65 | 1973 | 2007 | кирпичный | 5 | 7 | 7678.7 | 5781.1 | 5781.1 | 211 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 129 | 3
147 | г. Грозный, ул. Заболотного, д. 199 | 1960 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1495.8 | 1122 | 1122 | 51 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 24 | 3
148 | г. Грозный, ул. 8 Марта, д. 23 | 1983 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 1424.3 | 1417.2 | 1417.2 | 35 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 30 | 7
149 | г. Грозный, ул. 8 Марта, д. 31 | 1953 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 1851.1 | 1457 | 1457 | 72 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 30 | 7
150 | г. Грозный, ул. Расковой, д. 120 | 1967 | 2007 | кирпичный | 2 | 2 | 831 | 636.1 | 636.1 | 39 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 16 | 3
151 | г. Грозный, ул. Сайханова, д. 226 | 1960 | 2007 | кирпичный | 2 | 1 | 655 | 626.7 | 626.7 | 39 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 16 | 3
152 | г. Грозный, ул. Сайханова, д. 240 | 1958 | 2007 | кирпичный | 2 | 2 | 655 | 609.5 | 609.5 | 29 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 16 | 3
153 | г. Г розный, ул. Ивана Белова, д. 1 | 1972 | 2007 | панельный | 9 | 1 | 1839 | 1606.1 | 1606.1 | 44 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 35 | 7
154 | г. Грозный, ул. Дербентская, д. 46 | 1973 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 2254.2 | 1886.8 | 1886.8 | 70 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; ЭС; ВО; | 40 | 6
155 | г. Грозный, г-к г-к Маяковского, д. 133 | 1977 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 6394.6 | 4623.2 | 4623.2 | 172 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 97 | 7
156 | г. Грозный, г-к г-к Маяковского, д. 133 А | 1985 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 5271.5 | 3762 | 3762 | 148 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 70 | 7
157 | г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 185А | 1964 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2131 | 2006.3 | 2006.3 | 95 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; ЭС; ВО; | 48 | 6
158 | г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 191 | 1963 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2179.1 | 1999.7 | 1999.7 | 90 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 48 | 3
159 | г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 195 | 1964 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2783.2 | 2046.8 | 2046.8 | 76 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 48 | 3
160 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 72 | 1974 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3382.7 | 3111.5 | 3111.5 | 130 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 65 | 3
161 | г. Грозный, ул. Алтайская, д. 11 | 1981 | 2007 | кирпичный | 5 | 10 | 7672.1 | 6363 | 6363 | 228 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 106 | 3
162 | г. Грозный, ул. Алтайская, д. 15 | 1990 | 2007 | панельный | 10 | 3 | 8985 | 6964 | 6964 | 206 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 120 | 3
163 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 28А | 1987 | 2008 | кирпичный | 3 | 3 | 1327.8 | 1296.6 | 1296.6 | 60 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; ЭС; ВО; | 24 | 6
164 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 128 | 1986 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 2841 | 2563.8 | 2563.8 | 90 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 45 | 3
165 | г. Грозный, ул. Пугачева, д. 188 | 1965 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2172.6 | 1989 | 1989 | 74 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 48 | 3
166 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 153 | 1987 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 5222.8 | 3835.7 | 3835.7 | 125 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 71 | 7
167 | г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 76 | 1965 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2169.5 | 2009.1 | 2009.1 | 87 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 48 | 3
168 | г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 80 | 1965 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2727.8 | 2018.4 | 2018.4 | 201 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 48 | 7
169 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 141 | 1982 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 5307.5 | 4030 | 4030 | 91 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 70 | 7
170 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 144 | 1983 | 2008 | кирпичный | 5 | 10 | 7653.2 | 6697 | 6697 | 179 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 110 | 7
171 | г. Грозный, ул. Новаторов, д. 9 | 1986 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3564.2 | 2622.4 | 2622.4 | 162 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 45 | 7
172 | г. Грозный, пер. Сквозной, д. 14 | 1965 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2342 | 2011.7 | 2011.7 | 67 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 48 | 7
173 | г. Грозный, ул. Гурьевская, д. 15/12 | 1966 | 2008 | кирпичный | 4 | 4 | 2555.6 | 2555.6 | 2555.6 | 122 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ТС; | 60 | 4
174 | г. Грозный, ул. Р. Люксембург, д. 30 | 1982 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 7446.2 | 3180.2 | 3180.2 | 129 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; РК; | 84 | 3
175 | г. Грозный, ул. Дьякова, д. 11/2 | 1975 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 4605 | 3563 | 3563 | 123 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; РК; | 99 | 3
176 | г. Грозный, ул. У.Садаева, д. 29 | 1975 | 2008 | панельный | 5 | 8 | 6198.8 | 3845 | 3845 | 132 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; РК; | 119 | 8
177 | г. Грозный, ул. им. Л.И. Яшина (Косиора), д. 10 | 1974 | 2008 | панельный | 5 | 8 | 6420.5 | 6089.5 | 6089.5 | 291 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; РК; | 118 | 3
178 | г. Грозный, ул. им. Л.И. Яшина (Косиора), д. 12 | 1974 | 2008 | панельный | 5 | 8 | 6652.4 | 6092.4 | 6092.4 | 223 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; РК; | 119 | 3
179 | г. Грозный, ул. Нурбагандова (пр-д Олимпийский), д. 9 | 1982 | 2008 | панельный | 5 | 4 | 3832.3 | 2910.8 | 2910.8 | 58 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; РК; | 60 | 3
180 | г. Грозный, ул. Нурбагандова (пр-д Олимпийский), д. 11 | 1980 | 2008 | панельный | 9 | 1 | 2893.2 | 1842.2 | 1842.2 | 72 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; РК; | 35 | 3
181 | г. Грозный, ул. Р.И. Гайдабаева (Старосунженская), д. 36 | 1983 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 5611.1 | 4425.7 | 4425.7 | 209 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; РК; | 80 | 3
182 | г. Грозный, ул. Дьякова, д. 18 | 1978 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 5273.2 | 4223.5 | 4223.5 | 201 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; РК; | 71 | 3
183 | г. Грозный, 20-участок 2 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 19 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 8 | 3
184 | г. Грозный, 20-участок 3 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 21 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 8 | 3
185 | г. Грозный, 20-участок 4 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 18 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 8 | 3
186 | г. Грозный, 20-участок 5 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 27 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 8 | 3
187 | г. Грозный, 20-участок 6 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 18 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ВО; | 8 | 3
188 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 181 корпус 12 | 1958 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1480.3 | 910.3 | 910.3 | 39 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; УРФ; | 14 | 3
189 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 185 корпус 4 | 1974 | 2007 | кирпичный | 2 | 3 | 778.8 | 751.5 | 751.5 | 50 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; УРФ; | 18 | 3
190 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 201 | 1955 | 2007 | кирпичный | 2 | 2 | 881 | 732.1 | 732.1 | 19 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; УРФ; | 12 | 3
191 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 209 | 1961 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1981 | 1339.6 | 1339.6 | 58 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; УРФ; | 24 | 3
192 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 254 А | 1939 | 2007 | кирпичный | 2 | 2 | 664.5 | 647 | 647 | 18 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; УРФ; | 11 | 3
193 | г. Грозный, ул. 84-х псковских десантников (Жигулевская), д. 14 | 1983 | 2008 | кирпичный | 5 | 10 | 7126.4 | 6281.2 | 6281.2 | 160 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 112 | 7
194 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 38 | 1950 | 2008 | кирпичный | 2 | 2 | 1059.4 | 650.8 | 650.8 | 25 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 16 | 3
195 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 39 | 1960 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 416.5 | 365 | 365 | 16 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 8 | 3
196 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 40 | 1960 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 504.9 | 377.2 | 377.2 | 17 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 8 | 3
197 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 41 | 1960 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 504.9 | 377.2 | 377.2 | 17 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 8 | 3
198 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 42 | 1960 | 2008 | кирпичный | 3 | 1 | 788.7 | 558.6 | 558.6 | 19 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 12 | 3
199 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 43 | 1960 | 2008 | кирпичный | 3 | 1 | 504.9 | 377.2 | 377.2 | 20 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 12 | 3
200 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 44 | 1960 | 2008 | кирпичный | 2 | 2 | 399.6 | 256.4 | 256.4 | 16 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 8 | 3
201 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 46 | 1953 | 2008 | кирпичный | 2 | 2 | 563.9 | 387 | 387 | 15 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 8 | 3
202 | г. Грозный, г-к Маяковского, д. 53 | 1952 | 2008 | кирпичный | 2 | 2 | 431.9 | 373 | 373 | 18 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; ЭС; | 8 | 3
203 | г. Грозный, ул. Садаева, 22 | 1973 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 7336.1 | 6236.1 | 6236.1 | 246 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; УРФ; | 110 | 3
204 | г. Грозный, ул. Дьякова, 17 а | 1970 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 6999.7 | 5799.7 | 5799.7 | 241 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2021 | ПСД; ТН; УРФ; | 110 | 3
205 | г. Г розный, ул. Ашхабадская, д. 7/11 | 1953 | 2008 | кирпичный | 2 | 3 | 691.6 | 404.2 | 404.2 | 28 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; УРФ;
206 | г. Грозный, ул. Мамсурова, д. 33 | 1973 | 2008 | кирпичный | 5 | 3 | 2753.2 | 1884.9 | 1884.9 | 123 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; | 48
207 | г. Грозный, ул. Фасадная, д. 22А | 1975 | 2008 | кирпичный | 5 | 2 | 2240.5 | 1708.2 | 1708.2 | 63 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; | 30
208 | г. Грозный, ул. им Менделеева, д. 13 | 1985 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 5533 | 4076 | 4076 | 196 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; | 70
209 | г. Грозный, ул. Фасадная, д. 4 | 1946 | 2008 | кирпичный | 2 | 2 | 694.8 | 632.4 | 632.4 | 21 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; | 12
210 | г. Грозный, ул. Мамсурова, д. 7 | 1964 | 2008 | кирпичный | 4 | 2 | 2056.6 | 1473.6 | 1473.6 | 83 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; | 32
211 | г. Грозный, ул. им Л.Д.Даниева, д. 24 | 1968 | 2008 | панельный | 5 | 3 | 2819.8 | 2344 | 2344 | 149 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; | 55
212 | г. Грозный, ул. Верхоянская, д. 4А | 1969 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 6213.4 | 4476.3 | 4476.3 | 254 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС; | 110
213 | г. Грозный, ул. Ацетоновая, д. 33 | 1952 | 2008 | кирпичный | 2 | 2 | 813 | 676.4 | 676.4 | 41 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; | 12
214 | г. Грозный, ул. Фасадная, д. 7Б | 1956 | 2008 | кирпичный | 2 | 2 | 1138 | 685.1 | 685.1 | 26 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ГВС; ЭС | 12
215 | г. Грозный, ул. Фасадная, д. 7В | 1956 | 2008 | кирпичный | 2 | 2 | 1586.8 | 677.8 | 677.8 | 27 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ГВС; ЭС | 12
216 | г. Грозный, ул. Карагандинская, д. 10 | 1977 | 2007 | кирпичный | 5 | 1 | 810 | 570 | 570 | 25 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 20
217 | г. Грозный, ул. Санкт-Петербургская, д. 44 | 1975 | 2007 | кирпичный | 5 | 5 | 6267.6 | 2886 | 2886 | 111 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 75
218 | г. Грозный, ул. Агрономическая, д. 10 | 1984 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 2490 | 1980 | 1980 | 35 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 42
219 | г. Грозный, ул. Дьякова, д. 5А | 1971 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4974.46 | 4549.26 | 4549.26 | 276 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 100
220 | г. Грозный, ул. Маяковского, д. 84А | 1969 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 1963.6 | 1843.4 | 1843.4 | 229 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 38
221 | г. Грозный, ул. Иоанисиани, д. 18 | 1967 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 6302.9 | 4631.2 | 4631.2 | 255 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 110
222 | г. Грозный, Олимпийский проезд, 19 | 1982 | 2007 | панельный | 5 | 2 | 1953 | 1462 | 1462 | 80 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 30
223 | г. Грозный, пр-кт им. В.В. Путина, д. 1А | 1968 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 3511.5 | 2464.8 | 2464.8 | 104 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 64
224 | г. Грозный, ул. им Г.Н.Трошева, д. 67В | 1965 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 1912 | 1433.8 | 1433.8 | 68 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 30
225 | г. Грозный, ул. Тучина, д. 1/ 12 | 1957 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1034.3 | 958.1 | 958.1 | 57 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 24
226 | г. Грозный, ул. Тучина, д. 6А | 1963 | 2007 | кирпичный | 4 | 2 | 2070 | 1518 | 1518 | 65 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 32
227 | г. Грозный, ул. Тучина, д. 10 | 1965 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1306.9 | 921.1 | 921.1 | 36 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 20
228 | г. Грозный, ул. им Шейха Али Митаева, д. 83 | 1986 | 2007 | панельный | 9 | 2 | 3980.9 | 3704.8 | 3704.8 | 60 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО | 69
229 | г. Грозный, ул. Кутузова, д. 13 | 1952 | 2007 | кирпичный | 2 | 2 | 427.6 | 373.4 | 373.4 | 10 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; УРФ; | 8
230 | г. Грозный, ул. Кутузова, д. 13А | 1952 | 2007 | кирпичный | 2 | 2 | 440.5 | 401.6 | 401.6 | 16 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; УРФ; | 6
231 | г. Грозный, 20-участок 7 | 2008 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 615.6 | 342.8 | 342.8 | 22 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО;
232 | г. Грозный, ул. Дербентская, д. 38 | 1960 | 2007 | кирпичный | 2 | 2 | 680 | 576.4 | 576.4 | 18 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; | 12
233 | г. Грозный, ул. Дербентская, д. 44 | 1963 | 2007 | кирпичный | 4 | 2 | 1589.7 | 1478.5 | 1478.5 | 66 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; | 32
234 | г. Грозный, ул. Заболотного, д. 191 | 1960 | 2007 | кирпичный | 3 | 1 | 636.8 | 557.4 | 557.4 | 37 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; | 12
235 | г. Грозный, ул. Урицкого, д. 4А | 1970 | 2007 | кирпичный | 4 | 2 | 1588.2 | 1462.4 | 1462.4 | 44 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 32
236 | г. Грозный, ул. Урицкого, д. 4 | 1959 | 2007 | кирпичный | 2 | 1 | 461 | 406.3 | 406.3 | 27 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ЭС; ПСД; ТН | 8
237 | г. Грозный, ул. Сайханова, д. 147 | 1960 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1150.8 | 1077 | 746.4 | 42 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 24
238 | г. Грозный, ул. Сайханова, д. 242 | 1960 | 2007 | кирпичный | 2 | 1 | 533.6 | 452 | 452 | 16 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ЭС; ПСД; ТН | 8
239 | г. Грозный, ул. Сайханова, д. 246 | 1961 | 2007 | кирпичный | 2 | 2 | 498.8 | 303.6 | 303.6 | 24 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 8
240 | г. Грозный, ул. Сайханова, д. 103 | 1970 | 2007 | кирпичный | 3 | 1 | 1484.6 | 901.8 | 901.8 | 44 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 17
241 | г. Грозный, ул. Сайханова, д. 149 | 1970 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1195.5 | 1120.3 | 1120.3 | 57 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 24
242 | г. Грозный, ул. им Левандовского, д. 1 | 1974 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 4740.4 | 2784.8 | 2784.8 | 81 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 56
243 | г. Грозный, ул. им Левандовского, д. 1А | 1976 | 2007 | кирпичный | 5 | 6 | 4700.1 | 3791 | 3791 | 129 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 70
244 | г. Грозный, ул. Леонова, д. 3 | 1968 | 2007 | кирпичный | 5 | 3 | 2709.1 | 1469.9 | 1469.9 | 78 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 36
245 | г. Грозный, ул. Леонова, д. 12 | 1965 | 2007 | кирпичный | 5 | 6 | 6139.3 | 4560 | 4560 | 185 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 96
246 | г. Грозный, ул. 8 Марта, д. 1А | 1985 | 2007 | кирпичный | 5 | 4 | 3756 | 3000.8 | 3000.8 | 154 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ГВС; ЭС | 64
247 | г. Грозный, ул. Нахимова, д. 158 | 1977 | 2007 | кирпичный | 3 | 1 | 600.4 | 563.2 | 563.2 | 25 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 12
248 | г. Грозный, ул. Нахимова, д. 160 | 1975 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1174.7 | 1087.5 | 1087.5 | 52 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 24
249 | г. Грозный, ул. Нахимова, д. 162 | 1970 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1174.7 | 1087.5 | 1087.5 | 50 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 24
250 | г. Грозный, ул. Нахимова, д. 164 | 1961 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1174.7 | 1087.5 | 1087.5 | 48 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 20
251 | г. Грозный, ул. Пугачева, д. 142 | 1971 | 2008 | кирпичный | 5 | 3 | 2743.3 | 2535.1 | 2535.1 | 76 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 55
252 | г. Грозный, ул. Пугачева, д. 144 | 1961 | 2008 | кирпичный | 5 | 3 | 2627.3 | 2419.1 | 2419.1 | 87 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 53
253 | г. Грозный, пер. Сквозной, д. 10 | 1967 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2727.8 | 2018.4 | 2018.4 | 87 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС | 48
254 | г. Грозный, пер. Сквозной, д. 16 | 1966 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2011.5 | 1269.1 | 1269.1 | 92 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 48
255 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 66 | 1963 | 2008 | кирпичный | 4 | 2 | 2070 | 1518 | 1518 | 63 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 32
256 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 67 | 1964 | 2008 | кирпичный | 4 | 2 | 1614.2 | 1408.5 | 1408.5 | 55 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ЭС; ПСД; ТН | 30
257 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 68 | 1965 | 2008 | кирпичный | 4 | 2 | 1671.1 | 1518.5 | 1518.5 | 58 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 32
258 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 70 | 1969 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4257.3 | 3240.2 | 3240.2 | 131 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 70
259 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 101 | 1974 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4538.8 | 3473.4 | 3473.4 | 126 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 70
260 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 105 | 1973 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4538.8 | 3474.7 | 3474.7 | 86 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 70
261 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 107 | 1974 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4538.8 | 3473.4 | 3473.4 | 125 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 70
262 | г. Грозный, городок. Маяковского, д. 108 | 1974 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4538.8 | 3412.1 | 3412.1 | 120 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 70
263 | г. Грозный, ул. Допризывников, д. 2 А | 1985 | 2008 | кирпичный | 5 | 6 | 5662.1 | 4153.5 | 4153.5 | 115 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 70
264 | г. Грозный, ул. Допризывников, д. 3 | 1982 | 2008 | кирпичный | 5 | 3 | 3278.6 | 2379.6 | 2379.6 | 90 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 53
265 | г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 14 | 1964 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2811.8 | 2019.2 | 2019.2 | 87 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 48
266 | г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 16 | 1964 | 2008 | кирпичный | 4 | 3 | 2811.8 | 2019.2 | 2019.2 | 89 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ПСД; ТН | 48
267 | г. Грозный, ул. Каменщиков, д. 12 | 1969 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3873 | 3512.9 | 3512.9 | 134 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ВО; ТС; ХВС; ЭС; ПСД; ТН | 68
268 | г. Грозный, ул. Ульянова, д. 8 | 1968 | 2007 | кирпичный | 5 | 2 | 1993.9 | 1869.1 | 1869.1 | 76 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ХВС; ГВС; ТС; ЭС; ВО; | 40
269 | г. Грозный, ул. Моздокская, д. 29 | 1958 | 2007 | кирпичный | 3 | 2 | 1184.8 | 1131.6 | 1131.6 | 45 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; | 24
270 | г. Грозный, ул. Садаева, 22 | 1973 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 7336.1 | 6236.1 | 6236.1 | 246 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК;
271 | г. Грозный, ул. Садаева, 24 | 1980 | 2008 | панельный | 9 | 1 | 3332.2 | 2632.2 | 2632.2 | 92 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
272 | г. Грозный, ул. Садаева, 28 | 1980 | 2008 | панельный | 9 | 1 | 3465 | 2865 | 2865 | 83 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
273 | г. Грозный, ул. Яшина, 8 | 1973 | 2008 | кирпичный | 5 | 10 | 11057 | 9857 | 9857 | 421 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС
274 | г. Грозный, б-р Дудаева 18 | 2010 |  | кирпичный | 13 | 1 | 5868.8 | 5868.8 | 5868.8 | 158 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
275 | г. Грозный, б-р Дудаева 18а | 2010 |  | кирпичный | 13 | 1 | 5868.8 | 5868.8 | 5868.8 | 191 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
276 | г. Грозный, б-р Дудаева 20 | 2007 |  | кирпичный | 9 | 3 | 16030 | 16030 | 16030 | 322 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
277 | г. Грозный, б-р Дудаева 22 | 2007 |  | кирпичный | 7 | 2 | 9540 | 6664 | 6664 | 180 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
278 | г. Грозный, б-р Дудаева 24 | 2008 |  | кирпичный | 10 | 3 | 17050.5 | 17050.5 | 17050.5 | 301 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
279 | г. Грозный, б-р Дудаева 26 | 2008 |  | кирпичный | 7 | 2 | 9540 | 9540 | 9540 | 175 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
280 | г. Грозный, б-р Дудаева 28 | 2009 |  | кирпичный | 9 | 3 | 16030 | 16030 | 16030 | 285 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
281 | г. Грозный, б-р Дудаева 30 | 2009 |  | кирпичный | 7 | 2 | 9540 | 9540 | 9540 | 155 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
282 | г. Грозный, ул. Субры Кишиевой (Киевская), 7 | 1982 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 4834.9 | 3634.9 | 3634.9 | 138 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
283 | г. Грозный, пр. М.Али, 11 | 1971 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 3657 | 3057 | 3057 | 108 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
284 | г. Грозный, ул. Дьякова, 1 Б | 1985 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 7208.7 | 6108.7 | 6108.7 | 205 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
285 | г. Грозный, ул. Дьякова, 8 | 1978 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 5862.8 | 4762.8 | 4762.8 | 166 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО;
286 | г. Грозный, ул. Дьякова, 16 | 1978 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 6211.4 | 5211.4 | 5211.4 | 145 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
287 | г. Грозный, ул. Дьякова, 25 | 1969 | 2008 | панельный | 5 | 7 | 7100 | 6000 | 6000 | 225 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
288 | г. Грозный, ул. Дьякова, 27 | 1969 | 2008 | панельный | 5 | 8 | 10100 | 9000 | 9000 | 379 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; РК
289 | г. Грозный, ул. Новаторов, № 23 | 1987 | 2007 | кирпичный | 5 | 10 | 7776.9 | 7776.9 | 7776.9 | 237 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЭС, ТС, ВО, ХВС, ГВС
290 | г. Грозный, г-к Маяковского 142 | 1982 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 5729 | 4729 | 4729 | 117 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ГВС; ТС; ХВС; ЭС
291 | г. Грозный, б-р Дудаева 13 | 1967 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 5651.1 | 4651.1 | 4651.1 | 266 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ВО; ТС; ХВС; ЭС
292 | г. Грозный, ул. им. А.Г.Авторханова, д. 43 | 1986 | 2008 | кирпичный | 12 | 1 | 5321.6 | 2596.2 | 2596.2 | 67 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-1 ед.
293 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 53 | 1977 | 2008 | панельный | 9 | 7 | 7248.5 | 3847.2 | 3847.2 | 183 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-3 ед.
294 | г. Грозный, пр-кт. А.Кадырова, д. 74/100 | 1975 | 2008 | кирпичный | 9 | 16 | 35524.5 | 22559.7 | 22559.7 | 688 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-5 ед.
295 | г. Грозный, ул. Санкт-Петербургская, д. 13 | 1988 | 2008 | кирпичный | 9 | 2 | 5775.5 | 4482.5 | 4482.5 | 117 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-2 ед.
296 | г. Грозный, ул. им Льва И. Яшина, д. 17 | 1984 | 2007 | панельный | 9 | 7 | 16835 | 10120 | 10120 | 106 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-1 ед.
297 | г. Грозный, ул. Пионерская, д. 87/53 | 1980 | 2007 | панельный | 9 | 5 | 8543.8 | 6904 | 6904 | 179 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-2 ед.
298 | г. Грозный, ул. им Шейха Али Митаева, д. 48 | 2008 | 2007 | панельный | 9 | 3 | 6425.1 | 3684.4 | 3684.4 | 200 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-1 ед.
299 | г. Грозный, пр-кт. Кирова, д. 1 | 1981 | 2008 | панельный | 9 | 2 | 4014 | 2345.8 | 2345.8 | 143 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-1 ед.
300 | г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 131, корпус 4 | 1989 | 2007 | кирпичный | 10 | 2 | 4499.1 | 2296.4 | 2296.4 | 132 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-2 ед.
301 | г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 131, корпус 6 | 1989 | 2007 | кирпичный | 9 | 4 | 8671.5 | 4757 | 4757 | 283 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-2 ед.
302 | г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 133, корпус 3 | 1987 | 2008 | панельный | 9 | 6 | 15876 | 9388.8 | 9388.8 | 339 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-2 ед.
303 | г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 141, корпус 3 | 1986 | 2008 | панельный | 9 | 4 | 8223 | 4644.8 | 4644.8 | 286 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-2 ед.
304 | г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 141, корпус 6 | 1988 | 2007 | кирпичный | 9 | 4 | 8223 | 4644.8 | 4644.8 | 215 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-2 ед.
305 | г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 141, корпус 7 | 1988 | 2008 | кирпичный | 9 | 5 | 11509.5 | 6385.1 | 6385.1 | 354 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-3 ед.
306 | г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 147, корпус 3 | 1986 | 2007 | панельный | 9 | 4 | 8223 | 4644.8 | 4644.8 | 273 | х | 0 | 0 | 0 | х | 2022 | ПСД; ТН; ЛО-1 ед.
РК | Ремонт крыши
РФ | Ремонт фундамента
УРФ | Ремонт фасада
ЭС | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
ТС | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
ГС | Ремонт внутридомовьк инженерных систем газоснабжения
ВО | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
ХВС | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
ГВС | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
ПСД | Разработка проектной документации
ЛО | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.
ремонт лифтовых шахт
ТН | Услуга по строительному контролю
РП | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме