## Лист1
Реестр государственных закупок, размещенных на сайте ЕИС Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за 2023-й год.
№ п/п | Дата заключения контракта | Номер контракта | Подпрограмма | Контракт | Наименование контракта | Сроки исполнения контракта | Финансирование контракта на 2023-й год (руб.) | Финансирование контракта на 2024-й год (руб.) | Финансирование контракта на 2025-й год (руб.) | Дата и номер доп. соглашения с изм. цены контракта | Цена контракта (руб.) | Подрядчик/Поставщик/Исполнитель | Идентификационный код закупки (ИКЗ) | Номер реестровой записи | Технический заказчик | Статус
1 | 2023-01-13 | №01 | Стимул | Авторский надзор | Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков под ИЖС с. Толстой-Юрт, Грозненский район, Чеченская Республика | 13.01.2023-30.11.2023 | 131670 | 0 | 0 |  | 131670 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0004 001 7112 414 | 22014003943 23 000002 |  | Исполнение
2 | 2023-01-13 | №02 | Стимул | Авторский надзор | Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков под ИЖС, Гудермесский район, Чеченская Республика | 13.01.2023-30.11.2024 | 161773 | 415707 | 0 |  | 577480 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0005 001 7112 414 | 22014003943 23 000003 |  | Исполнение
3 | 2023-01-13 | №03 | Стимул | Авторский надзор | Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков под ИЖС жилого поселка, расположенного вдоль трассы Грозный-Аргун, Чеченская Республика | 13.01.2023-30.11.2023 | 217551 | 0 | 0 |  | 217551 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0003 001 7112 414 | 22014003943 23 000001 |  | Исполнение
4 | 2023-01-18 | №04 | Чистая вода | Авторский надзор | Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство станции водоподготовки на водозаборе в г. Гудермес, Чеченская Республика | 18.01.2023-31.05.2023 | 71260 | 0 | 0 |  | 71260 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0007 001 7112 414 | 22014003943 23 000004 |  | Исполнение
5 | 2023-01-18 | №05 | Чистая вода | Авторский надзор | Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство станции водоподготовки и реконструкция сетей водоснабжения Веденского муниципального района Чеченской Республики | 18.01.2023-30.11.2024 | 224759 | 177961 | 0 |  | 402720 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0006 001 7112 414 | 22014003943 23 000005 |  | Исполнение
6 | 2023-01-18 | №06 | Чистая вода | Авторский надзор | Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство станции водоподготовки и реконструкция сетей водоснабжения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики | 18.01.2023-30.11.2024 | 77464 | 75873 | 0 |  | 153337 | ГУП "Проектный институт "Чеченжилкомпроект" | 23 22014003943201401001 0008 001 7112 414 | 22014003943 23 000006 |  | Исполнение
7 | 2023-01-20 | №07 | Стимул | СМР | Обеспечение коммунальной инфраструктурой жилого комплекса в Ахматовском районе, г. Грозный, Чеченская Республика | 21.01.2023-30.11.2024 | 197890590 | 339640437.42 | 0 |  | 537531027.42 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0001 001 4221 414 | 22014003943 23 000008 |  | Исполнение
8 | 2023-01-20 | №08 | Стимул | СМР | Обеспечение коммунальной инфраструктурой жилого комплекса по ул. Сайханова, Байсангуровский района, г. Грозный, Чеченская Республика | 01.02.2023-30.11.2023 | 158498462.75 | 0 | 0 |  | 158498462.75 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0002 001 4221 414 | 22014003943 23 000007 |  | Исполнение
9 | 26.01.2023 | №09 | Стимул | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Обеспечение коммунальной инфраструктурой жилого комплекса по ул. Сайханова, Байсангуровский района, г. Грозный, Чеченская Республика | 01.02.2023-30.11.2023 | 3497139.25 | 0 | 0 |  | 3497139.25 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0046 001 7112 414 | 22014003943 23 000026 |  | Исполнение
10 | 26.01.2023 | №10 | Стимул | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Обеспечение коммунальной инфраструктурой жилого комплекса в Ахматовском районе, г. Грозный, Чеченская Республика | 20.01.2023-30.11.2024 | 3994370 | 6855553.58 | 0 |  | 10849923.58 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0045 001 7112 414 | 22014003943 23 000009 |  | Исполнение
11 | 2023-01-27 | №11 | ЖКХ | СМР | Строительство очистных сооружений канализации в пос. Гикало Грозненского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 7550949 | 0 | 26674716 |  | 34225665 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0015 001 4221 414 | 22014003943 23 000016 |  | Исполнение
12 | 2023-01-27 | №12 | ЖКХ | СМР | Строительство очистных сооружений канализации в пос. Ойсхар Гудермесского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 7829797 | 0 | 27520322 |  | 35350119 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0013 001 4221 414 | 22014003943 23 000025 |  | Исполнение
13 | 2023-01-27 | №13 | ЖКХ | СМР | Реконструкция очистных сооружений канализации в ст. Чернокозово Наурского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.10.2025 | 3982980 | 0 | 49277260 |  | 53260240 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0010 001 4221 414 | 22014003943 23 000011 |  | Исполнение
14 | 2023-01-27 | №14 | ЖКХ | СМР | Строительство канализационных сетей в с. Знаменское Надтеречного района, Чеченская Республика | 01.03.2023-30.04.2023 | 4910780 | 0 | 0 |  | 4910780 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0020 001 4221 414 | 22014003943 23 000012 |  | Исполнение
15 | 2023-01-27 | №15 | ЖКХ | СМР | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 38252969 | 0 | 31379737 |  | 69632706 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0024 001 4221 414 | 22014003943 23 000013 |  | Исполнение
16 | 2023-01-27 | №16 | ЖКХ | СМР | Строительство очистных сооружений канализации в с. Знаменское Надтеречного района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 41312547 | 0 | 11227491 |  | 52540038 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0018 001 4221 414 | 22014003943 23 000014 |  | Исполнение
17 | 2023-01-27 | №17 | ЖКХ | СМР | Строительство канализационных сетей в с. Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2023 | 34168406 | 0 | 0 |  | 34168406 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0011 001 4221 414 | 22014003943 23 000015 |  | Исполнение
18 | 2023-01-27 | №18 | ЖКХ | СМР | Строительство очистных сооружений канализации в ст. Шелковская Шелковского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 15921133 | 0 | 42746506 |  | 58667639 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0016 001 4221 414 | 22014003943 23 000017 |  | Исполнение
19 | 2023-01-27 | №19 | ЖКХ | СМР | Строительство канализационных сетей в пос. Чири-Юрт Шалинского района, Чеченская Республика | 01.03.2023-30.11.2025 | 3586700 | 0 | 5457940 |  | 9044640 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0021 001 4221 414 | 22014003943 23 000024 |  | Исполнение
20 | 2023-01-27 | №20 | ЖКХ | СМР | Строительство очистных сооружений канализации в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района, Чеченская Республика | 01.04.2023-30.11.2025 | 28032180 | 12013791 | 56401947 |  | 96447918 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0019 001 4221 414 | 22014003943 23 000023 |  | Исполнение
21 | 2023-01-27 | №21 | ЖКХ | СМР | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Ведено, Веденского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 18745928 | 0 | 65842901 |  | 84588829 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0009 001 4221 414 | 22014003943 23 000022 |  | Исполнение
22 | 2023-01-27 | №22 | ЖКХ | СМР | Строительство очистных сооружений канализации в ст. Наурская Наурского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 14570050 | 0 | 48891296 |  | 63461346 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0012 001 4221 414 | 22014003943 23 000021 |  | Исполнение
23 | 2023-01-27 | №23 | ЖКХ | СМР | Строительство очистных сооружений канализации в ст. Червленная-Узловая Шелковского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 9205534 | 0 | 24271955 |  | 33477489 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0017 001 4221 414 | 22014003943 23 000020 |  | Исполнение
24 | 2023-01-27 | №24 | ЖКХ | СМР | Строительство очистных сооружений канализации в пос. Чири-Юрт Шалинского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 11478599 | 0 | 39741040 |  | 51219639 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0014 001 4221 414 | 22014003943 23 000010 |  | Исполнение
25 | 2023-01-27 | №25 | ЖКХ | СМР | Комплекс очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, производительностью 12 000 м3/сут., расположенных по адресу: ЧР, г. Аргун, ул. А.А. Кадырова, 2 | 27.01.2023-30.11.2025 | 424963650 | 4763765 | 156192423 |  | 585919838 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0022 001 4221 414 | 22014003943 23 000019 |  | Исполнение
26 | 2023-01-27 | №26 | ЖКХ | СМР | Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Урус-Мартан Урус-Мартановского района, Чеченская Республика | 27.01.2023-30.11.2025 | 265607560 | 0 | 244797998 |  | 510405558 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0023 001 4221 414 | 22014003943 23 000018 |  | Исполнение
27 | 2023-01-30 | №27 | СКФО | СМР | Строительство водопроводных сетей в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики | 01.02.2023-30.04.2023 | 93261098 | 0 | 0 |  | 93261098 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0042 001 4221 414 | 22014003943 23 000027 |  | Исполнение
28 | 2023-02-02 | №28 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство очистных сооружений канализации в пос. Гикало Грозненского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 173546 | 0 | 613073 |  | 786619 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0034 001 7112 414 | 22014003943 23 000043 |  | Исполнение
29 | 2023-02-02 | №29 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство очистных сооружений канализации в ст. Наурская Наурского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 332161 | 0 | 1114599 |  | 1446760 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0031 001 7112 414 | 22014003943 23 000042 |  | Исполнение
30 | 2023-02-02 | №30 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство очистных сооружений канализации в ст. Червленная-Узловая Шелковского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 215919 | 0 | 569308 |  | 785227 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0036 001 7112 414 | 22014003943 23 000041 |  | Исполнение
31 | 2023-02-02 | №31 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство канализационных сетей в пос. Чири-Юрт Шалинского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 75300 | 0 | 114586 |  | 189886 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0040 001 7112 414 | 22014003943 23 000040 |  | Исполнение
32 | 2023-02-02 | №32 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство очистных сооружений канализации в пос. Чири-Юрт Шалинского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 266401 | 0 | 922328 |  | 1188729 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0033 001 7112 414 | 22014003943 23 000039 |  | Исполнение
33 | 2023-02-02 | №33 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство очистных сооружений канализации в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 600620 | 257409 | 1208474 |  | 2066503 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0038 001 7112 414 | 22014003943 23 000038 |  | Исполнение
34 | 2023-02-02 | №34 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Урус-Мартан Урус-Мартановского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 6038124 | 0 | 5565055 |  | 11603179 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0026 001 7112 414 | 22014003943 23 000037 |  | Исполнение
35 | 2023-02-02 | №35 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство канализационных сетей в с. Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района, Чеченская Республика | 02.02.2023- 30.11.2023 | 818226 | 0 | 0 |  | 818226 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0030 001 7112 414 | 22014003943 23 000036 |  | Исполнение
36 | 2023-02-02 | №36 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 908821 | 0 | 745526 |  | 1654347 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0027 001 7112 414 | 22014003943 23 000035 |  | Исполнение
37 | 2023-02-02 | №37 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Ведено, Веденского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 431599 | 0 | 1515941 |  | 1947540 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0028 001 7112 414 | 22014003943 23 000034 |  | Исполнение
38 | 2023-02-02 | №38 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство очистных сооружений канализации в пос. Ойсхар Гудермесского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 180108 | 0 | 633046 |  | 813154 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0032 001 7112 414 | 22014003943 23 000033 |  | Исполнение
39 | 2023-02-02 | №39 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство очистных сооружений канализации в с. Знаменское Надтеречного района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 1100716 | 0 | 299141 |  | 1399857 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0037 001 7112 414 | 22014003943 23 000032 |  | Исполнение
40 | 2023-02-02 | №40 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство канализационных сетей в с. Знаменское Надтеречного района, Чеченская Республика | 02.02.2023-31.05.2023 | 181852 | 0 | 0 |  | 181852 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0039 001 7112 414 | 22014003943 23 000031 |  | Исполнение
41 | 2023-02-02 | №41 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Реконструкция очистных сооружений канализации в ст. Чернокозово Наурского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 89302 | 0 | 1104845 |  | 1194147 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0029 001 7112 414 | 22014003943 23 000030 |  | Исполнение
42 | 2023-02-02 | №42 | ЖКХ | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство очистных сооружений канализации в ст. Шелковская Шелковского района, Чеченская Республика | 02.02.2023-30.11.2025 | 361288 | 0 | 970020 |  | 1331308 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 23 22014003943201401001 0035 001 7112 414 | 22014003943 23 000029 |  | Исполнение
43 | 2023-02-02 | №43 | СКФО | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство водопроводных сетей в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики | 02.02.2023-30.04.2023 | 1501388 | 0 | 0 |  | 1501388 | КП ЧР "Дирекция" | 23 22014003943201401001 0043 001 7112 414 | 22014003943 23 000028 |  | Исполнение
44 | 06.02.2023 | №44 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с. Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики | 06.02.2023-14.02.2023 | 5638842 | 0 | 0 |  | 5638842 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0048 001 6810 412 | 22014003943 23 000044 |  | Исполнение завершено
45 | 06.02.2023 | №45 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с Ножай-Юрт (Айти-Мохк), Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики | 06.02.2023-14.02.2023 | 18796140 | 0 | 0 |  | 18 796 140,00 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0047 001 6810 412 | 22014003943 23 000045 |  | Исполнение завершено
46 | 2023-02-08 | №46 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в городе Грозный Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 08.02.2023-15.02.2023 | 388583889.95 |  |  |  | 388583889.95 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0049 001 6810 412 | 22014003943 23 000046 |  | Исполнение завершено
47 | 2023-02-14 | №47 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в городе Грозный Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 14.02.2023-21.02.2023 | 318793102.62 |  |  |  | 318793102.62 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0050 001 6810 412 | 22014003943 23 000047 |  | Исполнение завершено
48 | 2023-02-21 | 48 | СКФО | СМР | Строительство водопроводных сетей в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики | 01.02.2024-30.11.2025 |  | 206535553 | 388665464 |  | 595201017 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0051 001 4221 414 | 22014003943 23 000049 | 5951052 | Исполнение
49 | 2023-02-21 | 49 | СКФО | Строительный контроль | Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство водопроводных сетей в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики | 01.02.2024-30.11.2025 |  | 3324687 | 6256507 |  | 9581194 | КП ЧР "Дирекция" | 23 22014003943201401001 0052 001 7112 414 | 22014003943 23 000048 |  | Исполнение
50 | 2023-03-06 | 50 | СКФО | Технический заказчик | Услуги технического заказчика по объекту: строительство водопроводных сетей в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики | 01.02.2024-30.11.2025 |  | 2065023 | 3823292 |  | 5888315 | КП ЧР "Дирекция" | 23 22014003943201401001 0063 001 7112 414 | 22014003943 23 000050 |  | Исполнение
51 | 2023-03-13 | 51 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту: Строительство многоквартирного жилого дома в с. Химой, Шаройский район, Чеченская Республика (дом учителя) | 13.03.2023-13.12.2023 | 5345000 |  |  |  | 5345000 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0057 001 7112 414 | 22014003943 23 000055 |  | Исполнение
52 | 2023-03-13 | 52 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту: Обеспечение транспортной инфраструктурой с. Химой, Шаройский муниципальный район, Чеченская Республика | 13.03.2023-13.12.2023 | 8750000 |  |  |  | 8750000 | ООО "ТЕХНОПРОМ" | 23 22014003943201401001 0055 001 7112 414 | 22014003943 23 000051 |  | Исполнение
53 | 2023-03-13 | 53 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту: Строительство водозабнорных сооружений и водопроводных сетей в Джугуртинском, Ахкинчу-Борзойском, Ялхо-Мохкском, Эникалинском, Регитинском сельских поселениях Курчалоевского района Чеченской Республики | 13.03.2023-13.12.2023 | 11040000 |  |  |  | 11040000 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0061 001 7112 414 | 22014003943 23 000052 |  | Исполнение
54 | 2023-03-13 | 54 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в Ново-Атагинском сельском поселении Шалинского района Чеченской Республики | 13.03.2023-13.12.2023 | 13287000 |  |  |  | 13287000 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0062 001 7112 414 | 22014003943 23 000053 |  | Исполнение
55 | 2023-03-13 | 55 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту: Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков под ИЖС, с. Дуба-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика | 13.03.2023-13.12.2023 | 12122000 |  |  |  | 12122000 | ООО "ТЕХНОПРОМ" | 23 22014003943201401001 0054 001 7112 414 | 22014003943 23 000054 |  | Контракт аннулирован
56 | 2023-03-16 | 56 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1 879 614,00 | ИП Янарсаева Эльза | 23 22014003943201401001 0076 001 6810 412 | 22014003943 23 000072 |  | Исполнение
57 | 2023-03-16 | 57 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1 879 614,00 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0075 001 6810 412 | 22014003943 23 000058 |  | Исполнение
58 | 2023-03-16 | 58 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Урус-Мартановском муниципальном районе Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1 879 614,00 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0065 001 6810 412 | 22014003943 23 000061 |  | Исполнение
59 | 2023-03-16 | 59 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0074 001 6810 412 | 22014003943 23 000065 |  | Исполнение
60 | 2023-03-16 | 60 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0073 001 6810 412 | 22014003943 23 000067 |  | Исполнение
61 | 2023-03-16 | 61 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Шелковском муниципальном районе Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0064 001 6810 412 | 22014003943 23 000068 |  | Исполнение
62 | 2023-03-16 | 62 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0072 001 6810 412 | 22014003943 23 000070 |  | Исполнение
63 | 2023-03-16 | 63 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0071 001 6810 412 | 22014003943 23 000063 |  | Исполнение
64 | 2023-03-16 | 64 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0082 001 6810 412 | 22014003943 23 000071 |  | Исполнение
65 | 2023-03-16 | 65 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0070 001 6810 412 | 22014003943 23 000069 |  | Исполнение
66 | 2023-03-16 | 66 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0069 001 6810 412 | 22014003943 23 000066 |  | Исполнение
67 | 2023-03-16 | 67 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0068 001 6810 412 | 22014003943 23 000064 |  | Исполнение
68 | 2023-03-16 | 68 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 2 392 236,00 |  |  |  | 2 392 236,00 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0079 001 6810 412 | 22014003943 23 000062 |  | Исполнение
69 | 2023-03-16 | 69 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0067 001 6810 412 | 22014003943 23 000060 |  | Исполнение
70 | 2023-03-16 | 70 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0066 001 6810 412 | 22014003943 23 000059 |  | Исполнение
71 | 2023-03-16 | 71 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0078 001 6810 412 | 22014003943 23 000057 |  | Исполнение
72 | 2023-03-16 | 72 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 16.03.2023-23.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0077 001 6810 412 | 22014003943 23 000056 |  | Исполнение
73 | 2023-03-17 | 73 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ИП Чинчаев Руслан | 23 22014003943201401001 0091 001 6810 412 | 22014003943 23 000081 |  | Исполнение
74 | 2023-03-17 | 74 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Шелковском муниципальном районе Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ООО ГЦН "Пирамида" | 23 22014003943201401001 0085 001 6810 412 | 22014003943 23 000082 |  | Исполнение
75 | 2023-03-17 | 75 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Гудермес Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ООО ГЦН "Пирамида" | 23 22014003943201401001 0086 001 6810 412 | 22014003943 23 000080 |  | Исполнение
76 | 2023-03-17 | 76 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Урус-Мартановском муниципальном районе Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ООО ГЦН "Пирамида" | 23 22014003943201401001 0087 001 6810 412 | 22014003943 23 000079 |  | Исполнение
77 | 2023-03-17 | 77 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ООО ГЦН "Пирамида" | 23 22014003943201401001 0083 001 6810 412 | 22014003943 23 000078 |  | Исполнение
78 | 2023-03-17 | 78 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ООО ГЦН "Пирамида" | 23 22014003943201401001 0088 001 6810 412 | 22014003943 23 000077 |  | Исполнение
79 | 2023-03-17 | 79 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Урус-Мартановском муниципальном районе Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ООО ГЦН "Пирамида" | 23 22014003943201401001 0089 001 6810 412 | 22014003943 23 000076 |  | Исполнение
80 | 2023-03-17 | 80 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 2 392 236,00 |  |  |  | 2 392 236,00 | ООО ГЦН "Пирамида" | 23 22014003943201401001 0084 001 6810 412 | 22014003943 23 000075 |  | Исполнение
81 | 2023-03-17 | 81 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ООО ГЦН "Пирамида" | 23 22014003943201401001 0092 001 6810 412 | 22014003943 23 000074 |  | Исполнение
82 | 2023-03-17 | 82 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Шелковском муниципальном районе Чеченской Республики. | 17.03.2023-24.03.2023 | 1879614 |  |  |  | 1879614 | ООО ГЦН "Пирамида" | 23 22014003943201401001 0090 001 6810 412 | 22014003943 23 000073 |  | Исполнение
83 | 2023-03-24 | 83 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в городе Грозный Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 24.03.2023-04.04.2023 | 267686166.5 |  |  |  | 267686166.5 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0080 001 6810 412 | 22014003943 23 000083 |  | Исполнение
84 | 2023-03-29 | 84 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в городе Грозный Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 29.03.2023-07.04.2023 | 355458487.4 |  |  |  | 355458487.4 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0093 001 6810 412 | 22014003943 23 000085 |  | Исполнение
85 | 2023-03-29 | 85 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в городе Грозный Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 29.03.2023-07.04.2023 | 506520521.7 |  |  |  | 506520521.7 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0081 001 6810 412 | 22014003943 23 000084 |  | Исполнение
86 | 2023-04-19 | 86 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики, в рамках реализации в 2023 году подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353. | 19.04.2023-05.05.2023 | 202650868.2 |  |  |  | 202650868.2 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0094 001 6810 412 | 22014003943 23 000086 |  | Исполнение
87 | 2023-04-25 | 87 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту: Строительство СОШ в с. Янди, Ачхой-Мартановский муниципальный район, Чеченская Республика | 25.04.2023-31.12.2023 | 7190000 |  |  |  | 7190000 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0059 001 7112 414 | 22014003943 23 000088 |  | Исполнение
88 | 2023-04-25 | 88 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту: Строительство СОШ №2 в с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский муниципальный район, Чеченская Республика | 25.04.2023-31.12.2023 | 7190000 |  |  |  | 7190000 | ГУП "Проектный институт "Чеченгражданпроект" | 23 22014003943201401001 0058 001 7112 414 | 22014003943 23 000087 |  | Исполнение
89 | 2023-04-28 | 89 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики, в рамках реализации в 2023 году подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353. | 28.04.2023-12.05.2023 | 91804904.4 |  |  |  | 91804904.4 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0095 001 6810 412 | 22014003943 23 000089 |  | Исполнение
90 | 2023-04-29 | 90 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики, в рамках реализации в 2023 году подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353. | 29.04.2023-15.05.2023 | 477792934.44 |  |  |  | 477792934.44 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0096 001 6810 412 | 22014003943 23 000090 |  | Исполнение
91 | 2023-05-15 | 91 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики, в рамках реализации в 2023 году подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353. | 15.05.2023-24.05.2023 | 101635855.2 |  |  |  | 101635855.2 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0097 001 6810 412 | 22014003943 23 000091 |  | Исполнение
92 | 2023-05-15 | 92 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики, в рамках реализации в 2023 году подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353. | 15.05.2023-24.05.2023 | 7472889.6 |  |  |  | 7472889.6 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0098 001 6810 412 | 22014003943 23 000092 |  | Исполнение
93 | 2023-05-18 | 93 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 18.05.2023-25.05.2023 | 78943788 |  |  |  | 78943788 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0099 001 6810 412 | 22014003943 23 000093 |  | Исполнение
94 | 2023-05-19 | 94 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики, в рамках реализации в 2023 году подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353. | 19.05.2023-30.05.2023 | 12878203.8 |  |  |  | 12878203.8 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0101 001 6810 412 | 22014003943 23 000094 |  | Исполнение
95 | 2023-05-19 | 95 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики, в рамках реализации в 2023 году подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353. | 19.05.2023-30.05.2023 | 41659081.2 |  |  |  | 41659081.2 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0100 001 6810 412 | 22014003943 23 000095 |  | Исполнение
96 | 2023-05-24 | 96 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Аргун и в г. Шали Чеченской Республики. | 24.05.2023-02.06.2023 | 109017612 |  |  |  | 109017612 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0102 001 6810 412 | 22014003943 23 000096 |  | Исполнение
97 | 2023-05-25 | 97 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в городе Грозный Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 25.05.2023-05.06.2023 | 434417069.6 |  |  |  | 434417069.6 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0103 001 6810 412 | 22014003943 23 000097 |  | Исполнение
98 | 2023-05-26 | 98 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту: Строительство канализационных сетей в г. Курчалой, Курчалоевский район, Чеченская Республика | 26.05.2023-31.12.2023 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | ООО "РИА-СТРОЙПРОЕКТ" | 23 22014003943201401001 0060 001 7112 414 | 22014003943 23 000098 |  | Исполнение
99 | 2023-06-05 | 99 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Аргун Чеченской Республики. | 05.06.2023-14.06.2023 | 39 471 894,00 |  |  |  | 39 471 894,00 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0106 001 6810 412 | 22014003943 23 000100 |  | Исполнение
100 | 2023-06-05 | 100 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Аргун, в г. Шали и в г. Гудермес Чеченской Республики. | 05.06.2023-14.06.2023 | 15 036 912,00 |  |  |  | 15 036 912,00 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0109 001 6810 412 | 22014003943 23 000102 |  | Исполнение
101 | 2023-06-05 | 101 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в городе Грозный Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 05.06.2023-14.06.2023 | 430 227 501,50 |  |  |  | 430 227 501,50 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0108 001 6810 412 | 22014003943 23 000099 |  | Исполнение
102 | 2023-06-05 | 102 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Грозном Чеченской Республики. | 05.06.2023-14.06.2023 | 80 823 402,00 |  |  |  | 80 823 402,00 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0105 001 6810 412 | 22014003943 23 000103 |  | Исполнение
103 | 2023-06-05 | 103 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Гудермес Чеченской Республики. | 05.06.2023-14.06.2023 | 9 398 070,00 |  |  |  | 9 398 070,00 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0107 001 6810 412 | 22014003943 23 000101 |  | Исполнение
104 | 2023-06-06 | 104 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведением государственной экспертизы по объекту: Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой жилого комплекса в Шейх-Мансуровском районе (Грозненское море), г. Грозный, Чеченская Республика | 06.06.2023-31.12.2023 | 21418000 |  |  |  | 21418000 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0110 001 7112 414 | 22014003943 23 000104 |  | Исполнение
105 | 2023-06-06 | 105 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведением государственной экспертизы по объекту: Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики | 06.06.2023-31.12.2023 | 38280000 |  |  |  | 38280000 | ООО "Южная промышленно-строительная компания"" | 23 22014003943201401001 0111 001 7112 414 | 22014003943 23 000105 |  | Исполнение
106 | 2023-06-14 | 106 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Гудермес и в г. Аргун Чеченской Республики. | 14.06.2023-23.06.2023 | 225553680 |  |  |  | 225553680 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0112 001 6810 412 | 22014003943 23 000106 |  | Исполнение
107 | 2023-06-14 | 107 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в городе Гудермес Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 14.06.2023-23.06.2023 | 71848485.3 |  |  |  | 71848485.3 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0113 001 6810 412 | 22014003943 23 000107 |  | Исполнение
108 | 2023-06-16 | 108 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г.Шали, Гудермес и в г. Аргун Чеченской Республики. | 16.06.2023-27.06.2023 | 107172012 |  |  |  | 107172012 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0114 001 6810 412 | 22014003943 23 000108 |  | Исполнение
109 | 2023-06-19 | 109 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в городе Грозный Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 19.06.2023-03.07.2023 | 136946145.1 |  |  |  | 136946145.1 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0115 001 6810 412 | 22014003943 23 000109 |  | Исполнение
110 | 2023-06-21 | 110 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г.Грозном Чеченской Республики. | 21.06.2023-05.07.2023 | 62027262 |  |  |  | 62027262 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0116 001 6810 412 | 22014003943 23 000110 |  | Исполнение
111 | 2023-06-23 | 111 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в с. Новотерское Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 23.06.2023-07.07.2023 | 58846139.95 |  |  |  | 58846139.95 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0117 001 6810 412 | 22014003943 23 000111 |  | Исполнение
112 | 2023-06-27 | 112 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в с. Новотерское Чеченской Республики. | 27.06.2023-11.07.2023 | 11277684 |  |  |  | 11277684 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0119 001 6810 412 | 22014003943 23 000112 |  | Исполнение
113 | 2023-07-06 | 113 | Обеспечение объектов ЖКХ, резервными источниками электроснабжения | Обеспечение объектов ЖКХ, резервными источниками электроснабжения | Приобретение и подключение дизельных генераторов для обеспечения объектов ЖКХ, резерными источниками электроснабжения | 06.07.2023-31.10.2023 | 45000000 |  |  |  | 45000000 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0120 001 0000 244 | 22014003943 23 000113 |  | Исполнение
114 | 2023-07-06 | 114 | ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации и проведением государственной экспертизы по объекту: Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой жилого комплекса в г. Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики | 06.07.2023-31.12.2023 | 17500000 |  |  |  | 17500000 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0118 001 7112 414 | 22014003943 23 000114 |  | Исполнение
115 | 2023-07-26 | 115 | Сироты | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в с. Новотерское Чеченской Республики. | 26.07.2023-04.08.2023 | 11277684 |  |  |  | 11277684 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0122 001 6810 412 | 22014003943 23 000115 |  | Исполнение
116 | 2023-08-08 | 116 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в с. Новотерское Наурского муниципального района Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 08.08.2023-17.08.2023 | 111596443.2 |  |  |  | 111596443.2 | ООО "Мегастройинвест" | 23 22014003943201401001 0123 001 6810 412 | 22014003943 23 000117 |  | Исполнение
117 | 2023-08-08 | 117 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в г. Гудермес Гудермесского муниципального района Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 08.08.2023-17.08.2023 | 304787651.94 |  |  |  | 304787651.94 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0125 001 6810 412 | 22014003943 23 000118 |  | Исполнение
118 | 2023-08-08 | 118 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в г. Аргун Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 08.08.2023-17.08.2023 | 218404060.2 |  |  |  | 218404060.2 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0126 001 6810 412 | 22014003943 23 000119 |  | Исполнение
119 | 2023-08-08 | 119 | Переселение | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений в г. Шали Шалинского муниципального района Чеченской Республики у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 21.12.2022 года № 315) | 08.08.2023-17.08.2023 | 194627856.6 |  |  |  | 194627856.6 | ООО "Рассрочка-13" | 23 22014003943201401001 0124 001 6810 412 | 22014003943 23 000116 |  | Исполнение